## Slide 1: REVERSA Y DEVOLUCIÓNDE INFRAESTRUCTURA
2023
2024

## Slide 2: Contenidos
REVERSA Y DEVOLUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA​
01.
02.
CONSIDERACIONES PREVIAS A LA REVERSA

## Slide 3: 01.
Consideraciones previas a la Reversa

## Slide 4
Infraestructura
04.
MUNICIPALES
ARRENDADOS
FACILITADOS
INSTITUCIONES
JJ.VV
PRIVADOS
INSTITUCIONES
JJ.VV
PRIVADOS

## Slide 5: HITOS PRINCIPALES REVERSA INFRAESTRUCTURA
1 Revisión y Preparación para devolución
2 Gestión de pago (si aplica)
3 Devolución Infraestructura
4 Agradecimiento
Dirección Regional
Dirección Regional.
Dirección Regional
Dirección Regional
Junio - Julio 2024
Agosto 2024
Junio – agosto 2024
Junio – Agosto 2024
Término Censo (19 Mayo 2024)
Junio 2024
05.

## Slide 6
Infraestructura
06.
TRAZABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA
2. Carga de archivos en carpeta de cada región:
1. Planilla de gestión de infraestructura: Dirección Regional "....."
Base de datos de infraestructura tentativa
(Búsqueda infraestructura)
ETAPA 0
ETAPA 1
ETAPA 4
ETAPA 2
ETAPA 3
ETAPA 5
ETAPA 6
ETAPA 7
Gestión de visita
(Coordinación)
Ejecución de visita
(Acta)
Evaluación de infraestructura
(Aprobación)
Generación y firma de acuerdo op./ Certificado de disponibilización/ Contrato de Arrendamiento
Recepción y habilitación
(Acta)
Pago de servicios básicos y/o arriendo
Devolución
(Acta)
REVISAR Y ACTUALIZAR LOS PENDIENTES

## Slide 7
07.
OBSERVACIÓN EN PLANILLA DE INFRAESTRUCTURA
LOCALES CENSALES |  |  |  |  | 
N° ORDEN | REGIÓN | LOCALES CENSALES REQUERIDOS | LC LOGRADO | % LC Logrado | OBSERVACIONES
1 | Arica y Parinacota | 8 | 8 | 100% | Pendiente Actualizar OIN (fecha 29/01/2024).
2 | Tarapacá | 13 | 13 | 100% | Pendiente Actualizar OIN (fecha 02/02/2024)
3 | Antofagasta | 21 | 21 | 100% | Pendiente OIN.
4 | Atacama | 13 | 13 | 100% | Pendiente Actualizar OIN (fecha 31/01/2024).
5 | Coquimbo | 33 | 33 | 100% | Actualizado OIN (fecha 22/04/2024).
6 | Valparaíso | 76 | 76 | 100% | Pendiente OIN y cargar información.
7 | Libertador General Bernardo O´Higgins | 46 | 46 | 100% | Pendiente Actualizar OIN (fecha 28/12/2023).
8 | Maule | 52 | 52 | 100% | Pendiente Actualizar OIN (fecha 29/01/2024).
9 | Ñuble | 28 | 28 | 100% | Actualizado OIN (fecha 15/05/2024).
10 | Biobío | 67 | 67 | 100% | Pendiente Actualizar OIN (fecha 28/12/2023).
11 | La Araucanía | 54 | 53 | 98% | Pendiente OIN y cargar información.
12 | Los Lagos | 46 | 46 | 100% | Pendiente Actualizar OIN (fecha 13/02/2024).
13 | Los Ríos | 19 | 19 | 100% | Pendiente Actualizar OIN (fecha 11/01/2024).
14 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 9 | 9 | 100% | Pendiente Actualizar OIN (fecha 11/01/2024).
15 | Magallanes y Antártica Chile | 11 | 11 | 100% | Pendiente Actualizar OIN (fecha 09/01/2024).
16 | Región Metropolitana | 201 | 172 | 86% | Pendiente OIN y cargar la información por diferencia.
TOTAL: |  | 697 | 667 |  | 
SE DESTACA LAS DR´s. DE COQUIMBO Y ÑUBLE POR OIN AL DÍA

## Slide 8
LOCALES DE CONTINGENCIA |  |  |  |  | 
N° ORDEN | REGIÓN | LOCALES DE CONTINGENCIA REQUERIDOS | LDC LOGRADO | % LDC Logrado | OBSERVACIONES
1 | Arica y Parinacota | 1 | 3 | 100% | Pendiente Actualizar OIN (29/01/2024).
2 | Tarapacá | 1 | 2 | 100% | Pendiente Actualizar OIN (02/02/2024).
3 | Antofagasta | 2 | 0 | 0% | Pendiente OIN y falta gestionar los LDC.
4 | Atacama | 1 | 4 | 100% | Pendiente OIN y falta incluir información de los LDC en el OIN (31/01/2024).
5 | Coquimbo | 3 | 9 | 100% | Actualizado OIN (fecha 22/04/2024).
6 | Valparaíso | 8 | 12 | 100% | En marzo estarán viendo opciones de LDC con recintos de educación superior.
7 | Libertador General Bernardo O´Higgins | 5 | 4 | 80% | Están en gestiones de LDC, faltan firmas.
8 | Maule | 5 | 2 | 40% | Faltan gestiones en los 3 LDC faltantes.
9 | Ñuble | 3 | 3 | 100% | Actualizado OIN (fecha 15/05/2024)
10 | Biobío | 7 | 7 | 100% | Pendiente Actualizar OIN (28/12/2024).
11 | La Araucanía | 5 | 0 | 0% | Faltan gestiones de los LDC.
12 | Los Lagos | 5 | 0 | 0% | Falta cargar información de los LDC en planilla de infraestructura.
13 | Los Ríos | 2 | 10 | 100% | Pendiente Actualizar OIN (11/01/2024).
14 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 1 | 1 | 100% | Pendiente Actualizar OIN (11/01/2024).
15 | Magallanes y Antártica Chile | 1 | 1 | 100% | Pendiente Actualizar OIN (09/01/2024).
16 | Región Metropolitana | 20 | 2 | 10% | Pendiente OIN y actualizar información.
TOTAL: |  | 70 | 60 |  | 
OBSERVACIÓN EN PLANILLA DE INFRAESTRUCTURA
08.

## Slide 9
OBSERVACIONES DE PLANILLA DE INFRAESTRUCTURA
09.

## Slide 10
10.
DECLARACIÓN DE USO DE LOCAL CENSAL FACILITADO POR MUNICIPALIDADES
Mensualmente hasta antes de los 5 primeros días de cada mes (mes vencido).
Ejemplo:
Mes de Mayo / hasta el 05 de Junio 2024.

## Slide 11: 02.
REVERSA Y DEVOLUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

## Slide 12
Infraestructura
09.
TRAZABILIDAD DE PAGOS DE BODEGAS, OFICINAS Y LOCALES CENSALES
PAGO DEL 100% DE LA INFRESTRUCTURA
ARRENDADA Y SERVICIOS BÁSICOS.
ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REVERSA (PAGOS):
Preocuparse que se encuentre el 100% de los Locales Censales, oficinas y bodegas pagadas previo a su entrega (Arriendos, Gastos Comunes y servicios básicos).
Efectuar la revisión de los términos de los contratos, velando no exceder las fechas de entrega.
Tener actualizada planilla de pagos con los documentos comprobatorios (pagos y transferencias).
01.

## Slide 13
Paso 1: Revisión de Local Censal y Oficina
Paso 2: Entrega de Mobiliario y extintores a Bodega Logista Censo
Paso 3: Entrega de Local Censal al arrendador/a o Institución
Paso 4: Traslado de Mobiliario y extintores desde Bodega Logística Censo a Instalaciones de INE Regional.
Posterior a la revisión del local censal, se tiene que gestionar la entrega del mobiliario y extintores asignados al local censal, hacia la Bodega Regional de INE. (con transporte Courier o medios DRs).
Mobiliario
Mesas
Sillas Ergonométricas
Sillas de visita
Muebles con llave
Muebles sin llave
Extintores
Refrigeradores
Microondas
Hervidores
Si no se encuentran novedades en la devolución, se debe pasar al paso 2
Si se encuentran observaciones, se tendrá que gestionar a nivel Regional, la reparación del inmueble dañado o elementos (dando aviso a su DRs y Logística Central).
REVERSA Y DEVOLUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA LOCALES CENSALES Y OFICINAS
Gestionar y entregar el Local Censal al arrendatario o Institución, mediante Acta de Recepción y Devolución, debidamente firmada por las partes e ingresar posteriormente a planilla de Infraestructura (vincular) (se debe enviar el original a la DR (Jefe Censo/ Jefe Unidad Administrativa y Financiera para su custodia)
La Dirección Regional será responsable de disponer del mobiliario y extintores para el uso de INE Regional, para completación, reemplazo, bajas, enajenaciones, donaciones, reemplazos, etc. Deberán informar.
02.
Realizar revisión del local censal y oficinas, en donde la principal preocupación es que todo esté en buenas condiciones conforme a Acta de Recepción y Devolución. Verificar que este todo pagado.
Informar entrega del local a Logística Infraestructura Central

## Slide 14
Paso 1: Revisión Bodega
Paso 2:Traslado de Mobiliario y extintor desde Bodega Regional a Instalaciones de INE Regional.
Paso 3: Entrega de la Bodega Regional al arrendador.
Posterior a la revisión de la Bodega, se tiene que gestionar la entrega del mobiliario asignado a la bodega hacia las Instalaciones de INE Regional. (con transporte Courier o medios DRs), efectuando el traslado de Mobiliario y extintores.
La Dirección Regional será responsable de disponer del mobiliario y extintores para el uso de INE Regional, para completación, reemplazo, bajas, enajenaciones, donaciones, reemplazos, etc. Deberán informar.
Si no se encuentran novedades en la devolución, se debe pasar al paso 2
Si se encuentran observaciones, se tendrá que gestionar a nivel Regional, la reparación del inmueble dañado o elementos (dando aviso a su DRs y Logística Central).
REVERSA Y DEVOLUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BODEGA
Gestionar y entregar la bodega Regional al arrendatario, mediante Acta de Recepción y Devolución, debidamente firmada por las partes.(Se debe enviar el original a la DR. (Al Jefe Censo/ Jefe Unidad Administrativa y Financiera para su custodia e informar a Logística Censo Central).
03.
Realizar revisión de la Bodega, en donde la principal preocupación es que todo esté en buenas condiciones conforme a acta de recepción. Utilizar el Acta de Recepción y Devolución para revisar.
Informar entrega de Bodega a Logística Infraestructura Central

## Slide 15
BODEGAS CPV 2024
COD | REGIÓN | DIRECCIÓN BODEGA | FECHA TÉRMINO DE CONTRATO
1 | TARAPACÁ | Blanco Encalada 908, Iquique | 30/09/2024
2 | ANTOFAGASTA | Angamos 0492, Antofagasta | 30/09/2024
3 | ATACAMA | Panamericana Acceso Sur Nº 425, Copiapó (Local B1) | 30/11/2024
4 | COQUIMBO | El Trapiche 1322, Coquimbo | 30/09/2024
5 | VALPARAÍSO | Ruta 64 N°355, Viña del Mar, Valparaíso | 01/12/2024
6 | LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | Loteo El Manantial Lote W La Isla-Maiten, Requínoa (Bodega 11) | 30/09/2024
7 | MAULE | 1 Norte 988, Talca (piso 3) | 30/09/2024
8 | BIOBÍO | Cristobal Colón 9765, Hualpén, Concepción | 31/08/2024
9 | LA ARAUCANÍA | Longitudinal Sur 2665 Padre Las Casas, Temuco | 30/09/2024
10 | LOS LAGOS | Quillota 175, Puerto Montt (Oficina 200) | 30/09/2024
11 | AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | Lengas 952, Coyhaique | 31/10/2024
12 | MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILE | Orella 236, Punta Arenas | 30/09/2024
13 | METROPOLITANA | Caupolicán 9261, Quilicura | 31/12/2024
14 | LOS RÍOS | Sector de Llancahue Km 7, Valdivia | 30/09/2024
15 | ARICA Y PARINACOTA | 18 Septiembre 2214, Arica | 30/09/2024
16 | ÑUBLE | Arturo Prat 430, Chillán (Oficina 21B) | 31/10/2024
04.
Infraestructura
Gestionar la entrega de Bodega por cada DR

## Slide 16
05.
ACTIVIDADES PREVIA A LA REVERSA
Efectuar la revisión del Local Censal conforme a Acta de Recepción y Devolución.
ACTIVIDADES DURANTE LA REVERSA
Preocuparse en caso de daño a la infraestructura, informar, solicitar el arreglo y/o reemplazo del material dañado con la respectiva DR. (prever con tiempo posibles problemas de éste índole) (levantamiento previo)
Preocuparse de devolver el local censal en buen estado y aseado, con su inventario conforme a Acta de Recepción.
ACTIVIDADES POSTERIOR A LA REVERSA
Preocuparse de completar el Acta de Recepción y Devolución, la cual tiene que estar con toda la información y firmas, tanto en la parte de la habilitación como en la devolución, al momento de efectuar la entrega del Local Censal. (Hacer entrega de Acta en DR).
Preocuparse que todo el mobiliario que se le asignaron al local censal, como sillas, mesas, hervidor, extintores, sea trasladado a la bodega Regional o Instalaciones de INE, mediante Courier o medios de la DRs.
COORDINADOR DE LOCAL(CL) Y GESTOR ADMINISTRATIVO (GA)
Infraestructura

## Slide 17
06.
ACTIVIDADES PREVIAS A LA REVERSA
ACTIVIDADES DURANTE LA REVERSA
Controlar el ingreso de las Actas de recepción y devolución de los locales censales arrendados o facilitados en la planilla de Infraestructura. (completas y firmadas).
Controlar el estado de las Instalaciones a devolver, debiendo gestionar si es necesario los recursos para efectuar las reparaciones correspondientes.
Controlar la devolución de los locales censales arrendados o facilitados y oficinas, debiendo efectuar la verificación el estado y pagos con las UU. Administrativas.
Controlar la entrega del mobiliario de los Locales Censales y oficinas.
ACTIVIDADES POSTERIOR A LA REVERSA
Controlar que las Actas de Recepción y Devolución de Locales Censales, oficinas y bodegas hayan sido entregadas al Jefe de la Unidad Administrativa de la DR.
Verificación de los pagos de arriendos de Infraestructuras con la Unidad Administrativa y Finanzas de la DR.
Informar la entrega del Local Censal, Local de Contingencia, Capacitación, Soporte y Bodega a Logística Infraestructura Central por correo, a medida de su ejecución.
ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA DESIGNADO POR EL DIRECTOR REGIONAL

## Slide 18
DEVOLUCIÓN DE LOCAL CENSAL
07.
Infraestructura
COMPLETAR
COMPLETAR
FIRMAR

## Slide 19: Muchas gracias